Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Лицей им. Г.Ф. Атякшева»

Проект

Экоград- средство общественного участия

в экологическом воспитании

участников образовательных отношений

Югорск, 2014

Содержание

1. Концептуальные основы проекта                                                                         3

2. Идея проекта                                                                                                           3

3.Этапы и сроки реализации проекта                                                                       4

4.Глоссарий                                                                                                                 4

5.План  мероприятий по проекту                                                                              6

6.Участники проекта                                                                                                 13

7.Планируемые результаты и социальные эффекты деятельности по проекту  14

10.Условия реализации проекта                                                                               15

Концептуальные основы проекта

Актуальность общественного участия в  управления образовательным учреждением обусловлена современным социально-экономическим контекстом, который характеризуется развитием гражданского общества, изменением роли гражданских институтов и граждан в политической и социальной системе.

Поставленные и реализуемые сегодня задачи модернизации общего образования потребовали расширения общественного участия в формировании и реализации государственной политики в сфере образования, в управлении образованием, в оценке его эффективности и качества. Указанные направления предусмотрены  как приоритетные в стратегических документах российского образования, в частности в Федеральной целевой программе развития образования на период 2011-2015 гг.

Развитие общественного участия в формировании образовательной политики, в управлении и в контроле качества образования продолжает оставаться одним из приоритетов развития образования на ближайшую перспективу в числе основных направлений деятельности Правительства РФ. Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы предусматривает обеспечение открытости школьного управления, развитие практики общественного участия в управлении образованием и в оценке его качества.

Актуальность проблемы эффективности общественного участия в управлении   образованием связана с внедрением в жизнедеятельность ОУ государственных стандартов нового поколения, реализацией программы развития воспитательной компоненты. Одним из приоритетных направлений развития воспитания в соответствии с Концепцией развития воспитания в системе общего образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры определено экологическое воспитание.

Вопросы состояние окружающей среды и организация рационального природопользования рассматриваются в школьном курсе биологии, в рамках элективных курсов, во внеклассной деятельности при проведении экологических акций Международной экологической акции «Спасти и сохранить», экскурсий, разработке и защите экологических проектов. Лицей имеет стабильный опыт разработки и реализации исследовательских проектов, результативного участия в городском конкурсе «Природная лаборатория». Имеющаяся в Лицее материально- техническая база позволяет использовать цифровые и информационно- коммуникационные технологии для изучения природных явлений и объектов природы.

Вместе с тем данные анализа воспитательной работы, опрос родителей (законных представителей) обучающихся и социальных партнеров показывают, что экологическое воспитание носит преимущественно теоретический и просветительский характер. Для того чтобы изменить сознание людей в области сохранения окружающей среды и гармоничного развития человека в биосфере необходима практическая деятельность, направленная на   поиск  путей решения экологических проблем, существующих в Ханты- Мансийском автономном округе- Югра.

Данные о загрязнении окружающей среды, опубликованные в докладе «Об экологической ситуации в ХМАО-Югре в 2012 г.»,  подтверждают благоприятную (по сравнению с другими территориями ХМАО-Югры) ситуацию в городе Югорске,  в то же время нацеливают на системную деятельность по формированию экологических ценностей и сохранению (в идеале улучшению) состояния окружающей среды, а использование различных аспектов взаимодействия с общественностью  позволит получить наибольший практический результат.

Идея проекта

Потребность  в формировании экологической культуры, предоставлении пользователям образовательных услуг возможности ответственно и активно влиять на образовательные процессы в образовательной организации обуславливает актуальность проблемы расширения общественного участия в жизнедеятельности образовательной организации. В связи с этим в целях экологического воспитания как составной части системы воспитательной работы предусматривается использование организационных форм  общественного участия в экологическом воспитании участников образовательных отношений.  Экоград- экологический парк, созданный в процессе совместной деятельности обучающимися, педагогами, родителями, социальными партнерами, сотрудниками шефствующего предприятия для приобретения практических навыков охраны окружающей среды, создания условий для формирования ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, а так же формирования ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде.

Объект инновационной деятельности: новые решения в структуре образовательной системы Лицея и управленческих процедурах, обеспечивающие механизм общественного участия в системе воспитательной работы.

Предмет: «Экоград» – экологический парк, созданный в процессе совместной деятельности участниками образовательных отношений.

Цель проекта: К 2015 году разработать модель, обеспечивающую инновационный характер общественного участия в системе воспитательной работы на основе экологического парка «Экоград».

Задачи:

1.Осуществить отбор форм и процедур взаимодействия общественности  в системе воспитательной работы на основе экологического парка «Экоград».

2. Реализовать систему мероприятий по информированию общественности об экологических аспектах деятельности предприятий и организаций города Югорска.

3.Распространить успешные практики и перспективные инновационные формы общественного участия в системе воспитательной работы Лицея.

Этапы и сроки реализации проекта

I этап Проектировочный  (2014 год)

1.Провести  анализ потребностей образовательного учреждения  с целью выявления значимости общественного участия в системе воспитательной работы.

2.Разработать нормативную основу организации процесса взаимодействия участников образовательных отношений  в системе воспитательной работы.

3.Разработать критерии эффективности общественного участия в системе воспитательной работы урока в соответствии с их функциями (информационные, консультационные и механизмы совместной деятельности)

II этап Внедренческий (2014-2015 учебный год)

1.Сформировать  модель  общественного участия в системе воспитательной работы на основе экологического парка «Экоград».

2.Осуществить отбор форм и процедур взаимодействия общественности  в системе воспитательной работы,  конструирование содержания деятельности по проекту.

3.Организовать процесс создания парка «Экограда».

4.Реализовать систему мероприятий по информированию общественности об экологических аспектах производственной деятельности ООО "Газпром трансгаз Югорск" в целях экологического просвещения населения.

III этап Оценочный (2015 год)

1.Провести анализ достижения планируемых результатов деятельности.

2. Распространить успешные практики и перспективные инновационные формы общественного участия в системе воспитательной работы Лицея.

Глоссарий

1.Информационная функция-подготовка аналитической информации, публикаций в СМИ, рассылка информации заинтересованным лицам и организациям, распространение материалов, популяризующих содержание деятельности

2.Развивающая функция обучения обозначает то, что в процессе обучения, усвоения знаний происходит развитие обучаемого на основе  проектируемых результатах обучения.

3.Мотивационная функция –  побуждает к качественному исполнению обязанностей и к совершению социально ценных творческих действий, превосходящих обычные требования, развивает трудовую и общественно-политическую активность. Мотивация к достижению полезного результата построена на основе привлекательности и заранее прогнозируемых благоприятных последствий.

4.Диагностическая функция заключается в оптимизации процесса индивидуального обучения, выявлении уровня освоения знаний, умений, навыков, Проведение общественных экспертиз, опросов, анкетирования.

5.Ориентационная функция - это ориентация  на решение целей и задач школы, на устранение тех "болевых точек", которые имеют место в жизни всего коллектива и отдельных участников образовательного процесс.

Новизна и практическая значимость проекта

Проект предусматривает новые решения в структуре образовательной системы Лицея и управленческих процедурах, обеспечивающие механизм общественного участия в системе воспитательной работы.

Практическая значимость проекта состоит в расширении функций управляющего совета Лицея, реализации разнообразных форм мероприятий по формированию экологической культуры у обучающихся и их родителей,  формировании ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности человека.

План  мероприятий по проекту

| № | Мероприятие | Аннотация мероприятия |  | Общественное участие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Название органа | Функции органов управления и самоуправления | Содержание деятельности органов управления и соуправления | Срок |
|  |  | 1.Этап Проектировочный |  |  |  |  |  |
| 1 | Сбор и анализ информации с целью выявления значимости общественного участия в системе воспитательной работы | Анкетирование родительской общественности Мониторинг результативности воспитательной работы Презентация публичного отчета о результатах деятельности Лицея |  | Родительский комитет Педагогический совет Управляющий совет | Информационная функция Аналитическая функция | Разработка содержания анкет Анализ основных положений публичного отчета | Январь 2014 |
| 2 | Разработка нормативной основы организации процесса взаимодействия участников образовательных отношений в системе воспитательной работы | Заключение соглашений о сотрудничестве Утверждение плана работы на учебный год Определение критериев оценки эффективности деятельности по проекту |  | Педагогический совет Управляющий совет | Ориентационная функция | Разработка критериев оценки эффективности общественного участия в системе воспитательной работы урока в соответствии с их функциями | Февраль 2014 |
| 2.Этап Внедренческий |  |  |  |  |  |  |  |
| - Презентация, акции по формированию экологической культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акция «Чистота спасет мир» | Экологический совместный десант по очистке парков, по уходу за насаждениями (обрезка, подкормка, допосадка на месте погибших насаждений) |  | Участие 5 сотрудников ООО "Газпром трансгаз Югорск | Информационная функция | Изготовление атрибута акции (нарукавная повязка или шейный платок) – 50 шт. Содействие в приобретении удобрений и изготовлении уборочного инвентаря | 17 мая 21 сентября |
|  | Фотовыставки дошкольных групп «Природа города» «К природе с добротой» | Совместная работа детей и родителей |  | Участие членов управляющего совета | Развивающая функция Диагностическая функция | Участие членов управляющего совета в жюри | сентябрь декабрь |
|  | Артфестиваль «Живая планета» | Рисунки (граффити, колер и т.п.) на техническом заборе лицея. Участники до 12 мая предоставляют свои эскизы, лучшие работы выполняются участниками 1 июня |  | Участие представителей родительского комитета | Совместная деятельность Диагностическая функция | Участие представителей родительского комитета в жюри Содействие в приобретении краски для граффити, колера, маркеров и т.п. Награждение победителей и участников | 1 июня |
| - Подготовка и распространение средств наглядной агитации об охране окружающей среды (памятки, буклеты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление тематического баннера «2014–Год экологической культуры» | Для обозначения темы сотрудничества шефов и лицея на 2014 год (оформление фасада) |  | Сотрудники шефствующего преджприятия ООО "Газпром трансгаз Югорск | Информационная функция | Содействие в изготовлении баннера | Май |
|  | Выпуск экологического спецвыпуска газеты «Лицеист» | Выпуск газет по материалам юных журналистов лицея ежеквартально. Распространяется среди обучающихся, родителей, педагогов и гостей лицея, на шефском предприятии |  | Орган ученического самоуправления «Совет актива» | Информационная функция Ориентационная функция | Предоставление материала для газеты (по запросу юных журналистов: интервью, фото и т.п.) Содействие в печати номеров газеты | Сентябрь Декабрь |
|  | Выпуск листовок «Крикнем громко мы народу: «Надо всем беречь природу!» | Изготовление макета листовок |  | Орган ученического самоуправления «Совет актива» Волонтерское движение «Данко» | Информационная функция Ориентационная функция | Содействие в печати листовок (100 штук) | Май |
|  | Конкурс по оформлению рекламных листовок для площадок по сбору мусора «Пусть город будет чистым!» | В соответствии с положением макеты листовок рисуют дети, подведение итогов -15 мая, печать лучших для размещения на площадках и урнах города |  | Орган ученического самоуправления «Совет актива» Волонтерское движение «Данко» Родительский комитет | Информационная функция Ориентационная функция Мотивационная функция | Участие в жюри Содействие в размещении листовок | Май |
| - Мероприятия по информированию общественности об экологических аспектах производственной деятельности ООО "Газпром трансгаз Югорск" в целях экологического просвещения населения, публикации в газетах и журналах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конкурс электронных газет «Сохраним природу вместе с «Газпромом»!» | Электронные газеты по итогам совместных мероприятий года по охране и восстановлению окружающей среды. Работы размещаются на сайте лицея |  | Участие сотрудника газеты «Транспорт газа» шефствующего предприятия или | Диагностическая функция Информационная функция | Награждение победителей Размещение лучших работ на сайте газеты «Транспорт газа») | Декабрь |
|  | Социальный интернет-проект «Дорогой голубого топлива» | Команды обучающихся поселений и городов, где проходит газопровод, обслуживаемый ОАО «ГТЮ» |  | Орган ученического самоуправления «Совет актива» Участие членов управляющего совета Социальные партнеры | Информационная функция Ориентационная функция Мотивационная функция | Помощь в подготовке заданий | В течение года с апреля |
| - Экскурсии, походы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экскурсии на очистные сооружения | Социальная практика (сбор и обработка информации о состоянии окружающей среды) |  | Участие членов управляющего совета Представители совета трудового коллектива | Развивающая функция Ориентационная функция | Предоставлении транспорта Согласование графика экскурсий с объектами | апрель-май, сентябрь-декабрь |
|  | Экскурсии в химлабораторию | Социальная практика (сбор и обработка информации) |  | Участие членов управляющего совета Представители совета трудового коллектива | Информационная функция Развивающая функция | Предоставлении транспорта Согласование графика экскурсий с объектами | май, сентябрь-декабрь |
|  | Экологический городской квест «Экодозор» | Игра-приключение |  | Орган ученического самоуправления «Совет актива» Управляющий совет Социальные партнеры (МБОУ ДОД «Прометей») | Информационная функция Мотивационная функция Диагностическая функция | Разработка маршрута и заданий Участие сотрудников молодежного комитета шефствующего предприятия в работе на этапах, в составе жюри | Май |
| - Обучение школьников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брейн-ринг с командой молодежного комитета ООО "Газпром трансгаз Югорск" «Экология и мы» | Игра «Что? Где? Когда?» |  | Орган ученического самоуправления «Совет актива» Управляющий совет МБОУ ДОД «Прометей» | Развивающая функция Мотивационная функция Диагностическая функция | Участие сотрудников шефствующего предприятия в составе команды шефов | Сентябрь |
|  | Защита социальных экологических проектов «Экология Югры – наше будущее» | В соответствии с положением лицеисты разрабатывают экологические проекты и защищают их на сцене в свободной форме |  | Научно- методический совет Лицея Управляющий совет Социальные партнеры (МБОУ ДОД «Прометей») | Информационная функция Развивающая функция Диагностическая функция | Участие членов управляющего совета в составе жюри | Октябрь |
|  | Организация работы цифровой биолаборатории (экологической) «Юный исследователь» для школы и дошкольных групп | Включает в себя кейс с лабораторным оборудованием и цифровыми датчиками для изучения свойств грунта, воды, климата, растений |  | Научно- методический совет Лицея Предметное объединение учителей химии, биологии Социальные партнеры (МБОУ ДОД «Прометей») Управляющий совет | Информационная функция Мотивационная функция | Содействие в приобретении 8 кейсов экологической лаборатории по различным темам | В течение года по согласованию |
|  | Организация экспериментальной работы по получению и использованию альтернативных источников энергии «Экодом» | Включает в себя макет дома с опытным оборудованием для преобразования одного вида энергии в другой с целью получения, например, тепла, света (энергия ветра, воды, солнечные батареи)) |  | Научно- методический совет Предметное объединение учителей химии, биологии Социальные партнеры (МБОУ ДОД «Прометей») Управляющий совет | Информационная функция Мотивационная функция Ориентационная функция | Содействие в приобретении экодома | В течение года |
|  | Организация видеотеки «Из жизни природы» (дошкольные группы) | Сбор видео, выполненных семьями воспитанников |  | Творческая группа воспитателей дошкольных групп Родительский комитет | Информационная функция | Содействие в формировании видеотеки | Май-сентябрь |
| - Экологические конкурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конкурс ландшафтных композиций «Чудеса Югорской природы» |  | Разработка макета и презентация объемной фигуры | Участие членов управляющего совета в составе жюри | Развивающая функция Диагностическая функция | Участие членов управляющего совета и представителей совета трудового коллектива в составе жюри Изготовление фигуры от предприятия шефов | сентябрь |
|  | Конкурс декоративно-прикладного искусства «Эмблема года экологической культуры» |  | Поделки из природного материала в соответствии с положением | Участие членов управляющего совета и представителей совета трудового коллектива в составе жюри | Информационная функция Диагностическая функция | Участие членов управляющего совета и представителей совета трудового коллектива в составе жюри Изготовление фигуры | 15 мая |
|  | Выставка картин «Этот мир придуман не нами» |  | Выставка картин из нетрадиционного материала (пластилин, квиллинг, крупы, крашенного опила и др.) на тему «Охрана природы» | Научно- методический совет Социальные партнеры («Детская художественная школа») Управляющий совет | Информационная функция Диагностическая функция | Выставка лучших работ на базе шефствующего предприятия (в музее) | Ноябрь |
|  | Конкурс детских рисунков и плакатов «Мы соседи – мы друзья» |  | О безопасном влиянии человека и производства на природу, о делах ООО "Газпром трансгаз Югорск" по охране и восстановлению окружающей среды | Научно- методический совет Лицея Предметное объединение учителей изобразительного искусства и технологии Социальные партнеры («Детская художественная школа») Управляющий совет | Развивающая функция Диагностическая функция | Выставка лучших работ на базе шефствующего предприятия (в музее) | Октябрь 2014 |
|  | Конкурс рисунков и плакатов «Мой красивый чистый город» для детей и родителей дошкольных групп |  |  | Предметное объединение учителей изобразительного искусства и технологии Социальные партнеры («Детская художественная школа») Родительский комитет | Информационная функция Диагностическая функция | Выставка лучших работ на базе шефствующего предприятия (в музее) | Май 2015 |
| - Практическая деятельность по созданию парка «Экоград» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Озеленение территории лицея и дошкольных групп |  | Посадка аллеи из голубых елей, высадка рассады цветов в рамках реализации проекта по оформлению лицея и его территории «СуперКлумба» | Научно- методический совет Лицея Участие членов управляющего совета и представителей совета трудового коллектива | Мотивационная функция Развивающая функция Ориентационная функция | Содействие в приобретении посадочного материала Участие социальных партнеров в посадке елей | Май – август 2015 |
|  | Оборудование экспериментально-опытного участка на территории лицея для реализации экологического проекта «Выращивание растений в стесненных условиях» |  | Организация экотропы, установка теплицы | Участие членов управляющего совета и представителей совета трудового коллектива | Мотивационная функция Ориентационная функция | Содействие в приобретении посадочного материала и оборудования | Май-июнь 2015 |
|  | III этап Оценочный |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ достижения планируемых результатов деятельности. |  | Оценка достигнутых результатов с позиции показателей инновационной деятельности Лицея | Педагогический совет Управляющий совет Общешкольный родительский комитет | Оценочная функция | Оценка достигнутых результатов | Сентябрь 2015 |
|  | Диссеминация успешных практик общественного участия в реализации системы воспитательной работы через базовую площадку «Управляющий совет- стратегический ресурс образовательной организации для успешного самоопределения участников образовательных отношений |  | Реализация гражданских инициатив органов управления и самоуправления Лицея | Научно- методический совет Педагогический совет Управляющий совет | Информационная функция Диагностическая функция | Содействие распространению передового опыта работы | Октябрь- ноябрь 2015 |
|  | Презентация перспективных инновационных форм общественного участия в системе воспитательной работы Лицея. |  | Особенности институциональной модели трехсекционного управляющего совета с опорой на ученическое самоуправление | Научно- методический совет Педагогический совет Управляющий совет | Информационная функция Диагностическая функция | Организация и проведение видеоконференции | Декабрь 2015 |

Участники проекта

- Обучающиеся Лицея им.Г.Ф.Атякшева  ( охват –828 обучающихся)

- Сотрудники лицея.

- Члены управляющего совета Лицея

- Социальные партнеры (представители учреждения дополнительного образования детей «Прометей», «Детская художественная школа»))

- Представители шефствующего предприятия Аппарат управления ОАО «Газпром трансгаз Югорск»

- Общеобразовательные учреждения города Югорска

- ФБУ СПО «Югорский политехнический колледж»

- Базовая кафедра «Энергетика» УРФУ  им. Б.Н. Ельцина

Планируемые результаты и социальные эффекты деятельности по проекту

1. Предъявление опыта проектного управления инновациями путем организации командного взаимодействия органов управления и соуправления формированием экологических ценностей и экологической культуры участников образовательных отношений.

2.Обеспечение информационной открытости и доступности для предъявления и обсуждения  результатов общественного участия в  экологическом воспитании через сайт Лицея, Клуб «Управляющий совет- стратегический ресурс развития ОО» в социальном коллективном блоге для работников системы образования ХМАО-Югры «Школлеги»;

3. Совершенствование образовательной среды Лицея через проведение  исследований, демонстраций и лабораторных работ, выполнение учебно- исследовательских проектов, способствующих решению экологических проблем.

4. Развитие кадрового потенциала Лицея  через дальнейшее совершенствование управленческой функции педагога в реализации воспитательной компоненты средствами урочной и внеурочной деятельности.

5.Результативное участие в творческих и интеллектуальных конкурсах  (в том числе регионального уровня и экологической направленности), не менее 15% от количества участников в конкурсах.

6.Увеличение охвата обучающихся 8-11 классов, вовлеченных в проектную, исследовательскую, практическую деятельность, направленную на охрану окружающей среды  с 15 до 60%.

7. Увеличение доли обучающихся, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей на 15%

8.Реализация гражданских инициатив органов самоуправления Лицея на  оптимальном уровне .

7.Формирование у участников образовательных отношений ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты. Формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию региона, формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде.

Критерии и методы оценки результатов проекта

Оценки результатов проекта проводится с использованием  метода Дельфи,  количественных и качественных социологических опросов. Экспертная группа в письменной форме излагает свое мнение по поводу реализации проекта.  На следующих этапах экспертам сообщают о том, по каким пунктам их оценки совпадают, а по каким они расходятся, просят рассмотреть возможность уточнения последней группы оценок.

Унифицированные показатели результатов реализации проекта:

-Участие в творческих и интеллектуальных конкурсах  (в том числе регионального уровня и экологической направленности).

- Охват обучающихся 8-11 классов, вовлеченных в проектную, исследовательскую, практическую деятельность, направленную на охрану окружающей среды.

-Доля обучающихся, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей.

-Уровень реализации гражданских инициатив органов самоуправления.

-Степень удовлетворенности всех субъектов образовательного процесса (лицеистов, педагогов, родителей) качеством образования, личностным ростом детей, фиксируемое путем опросов.

Предполагаемые риски, пути их преодоления

- Недостаток опыта организации практической деятельности  представителей педагогической и родительской общественности требует изучения вопросов подготовки членов Управляющих советов, проектирования этапов реализации инициатив, предусмотренных в проекте.

- Ощутимые временные затраты участников образовательного процесса, связанные с участием в реализации практики требует планирования, согласования сроков мероприятий;

- Недостаток финансовых средств для реализации проекта компенсируется за счет фонда помощи Лицею им.Г.Ф. Атякшева.

Условия реализации проекта

| Цель | Нормативно- правовые условия | Кадровые условия | Материально- технические условия | Организационные условия Обеспечение информационной открытости | Научно- методические условия | Финансовые условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 2015 году разработать модель, обеспечивающую инновационный характер общественного участия в системе воспитательной работы на основе экологического парка «Экоград». | 1.Программа повышения роли управляющего совет в развитии информационно-образовательного пространства Лицея через механизм социального проектирования 2.Положение об органах самоуправления Лицея 3.Положение о родительском комитете 4.Положение об общем собрании работников Лицея 5.Регламент работы органов со управления. 6.План работы органов со управления. | 1.Формирование состава управляющего совета 2.Повышение квалификации (вебинары, курсы повышения квалификации и т.д.) 3.Разработка схемы проектного управления подготовкой и проведением стажировки 4.Создание и реализация курса по ознакомлению с особенностями институциональной модели трехсекционного Управляющего совета на сайте Moodle; | 1.Переоборудование учебных кабинетов дополнительного образования. 2.Библиотека-медиатека. 3.Оснащение кабинета физики оборудованием цифровой лаборатории 4.Оснащение учебных кабинетов интерактивным оборудованием 5.Установка цифровых микроскопов для исследовательских работ. 6.Доступ в Интернет во всех учебных кабинетах. | 1.Координация деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур по организации деятельности по проекту. 2.Реализация гражданских инициатив. 3.Мониторинг выполнения принятых решений. 4.Организация и проведение видеоконференции. 5.Создание Клуба «Управляющий совет – стратегический ресурс развития ОО» в коллективном блоге для работников системы образования ХМАО-Югры «Школлеги»; | 1.Научное руководство инновационной деятельности лицея. 2.Дополнительные образовательные программы учебных предметов, модулей, курсов. 3.Методическая поддержка Института развития образования ХМАО -Югры. 4.Оценка проведенных мероприятий на основе критериев, предусмотренных в программе. | 1.Определение объема расходов, необходимых для реализации Программы и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. 2.Реализация гражданских инициатив за счет дополнительного финансирования (грант, средства фонда помощи Лицею им.Г.Ф. Атякшева) |

Литература

1.Лучшие практики общественного участия в формировании и реализации политики в сфере образования: Сборник материалов / Под общей редакцией С.Г.Косарецкого, Е.Н.Шимутиной, 2009

2.Рекомендации «О развитии экологического образования и культуры как основ государственной политики в области экологии», 2011.  Москва